## 填写说明
填报说明：
1、周报文件名称使用“组号+项目名称-周报-日期”格式，如“第1组+XXX-周报-20190501”。
2、提交时间：每周六下午18点前。
3、统一提交给课代表
4、提交方式 电子邮件。
周报
1、本周计划、本周完成情况、下周工作计划必须填写，说明项目组一周的工作情况和下周的工作计划（不是个人周报）。
2、问题/风险/建议（需求变更）如果没有内容，可以不写。但是若有需求变更，必须在此记录，并说明情况，给出工作量评估。
3、下周工作计划中的工作内容，需说明工作的计划完成时间。本周完成情况需说明是以下哪种状态：按计划完成、按计划进行、未按计划完成、计划变更。
里程碑计划
1､可根据项目情况调整里程碑计划及交付物。
整体计划
1､第一次编制完毕后，以后每周根据项目具体情况调整计划及标注工作完成情况。

## 周报
项目周报
项目名称：高校科研管理系统 |  |  | 总体进度（%）：5% |  | 填报时间(yyyymmdd):20200405
当前里程碑/计划完成时间（yyyymmdd）： 后端开发 /20200420 |  |  |  |  | 下个里程碑：后端数据安全设计开发
本周工作计划 |  | 本周完成工作说明 |  |  | 下周工作计划
序号 | 工作内容 | 本周完成情况 | 未完成原因 | 待采取措施 | 工作内容 | 计划完成时间 | 负责人
1 | 用户信息后台存储 | 未按计划完成 | 完成技术研究springcloud的代码 | 20200412之前完成且不耽误计划任务 | 完成用户以及科研项目科研成果等数据的增删改查功能 | 20200412 | 韩勇
2 | 文件上传下载 | 按计划完成
3
4
5
6
7
8
9
10
问题/风险/建议（需求变更登记）
序号 | 情况说明 |  |  |  | 备注 |  | 其他
1 | 本周未按计划完成工作主要是用来完成springcloud的代码 |  |  |  | springcloud代码基本完成
2
3
4
5

## 里程碑计划
实施项目里程碑一览表
项目名称 | 里程碑 | 计划达成日期 （YYYYMMDD） | 实际达成日期 （YYYYMMDD） | 过程文档 |  | 备注
|  |  |  | 交付物 | 签字确认人
高校科研管理系统 | 完成后端开发 | 20200420 |  | Word文档 | 韩勇
| 完成后端数据安全设计开发 | 20200427 |  | Word文档 | 韩勇
| 完成前端对后端接口的调用 | 20200430 |  | Word文档 | 韩勇
| 完成前端开发 | 20200414 |  | Word文档 | 韩勇
| 测试系统 | 20200520 |  | Word文档 | 韩勇

## 整体计划
高校科研管理系统项目整体计划
项目经理：吴贞东 项目人员：韩勇 刘海锋 李昊源 郑园 项目计划确认人员：韩勇
编号 | 工作项 | 开始时间 | 结束时间 | 工作任务 | 工作目标 | 开始时间 | 完成时间 | 负责人 | 客户方负责人 | 完成标记 | 备注
1 | 用户后台数据存储以及文件上传下载 | 2020.3.30 | 2020.4.5 | 完成用户后台数据存储工作以及科研项目等文件的上传下载 | 按时完成 |  |  | 韩勇 |  | 未按时完成 | 20200412之前完成
2 | 完善后台数据库以及表，完成科研项目科研成果的数据增删改查等功能 | 2020.4.6 | 2020.4.12 | 完成后台数据库以及表的设计，方便接下来进行后端相关模块的数据增删改查功能 |  |  |  | 刘海锋
3 | 完成后端科研项目科研机构等剩余模块的数据增删查改功能 | 2020.4.13 | 2020.4.20 | 基本完成后端开发 |  |  |  | 韩勇
4 | 完成后端的安全设计的开发 | 2020.4.21 | 2020.4.27 | 完成后端安全设计 |  |  |  | 未定
5 | 完成前端对后端的接口调用 | 2020.4.28 | 2020.4.30 | 完成前端对后端的接口调用 |  |  |  | 未定
6 | 完成前端首页以及科研项目和科研成果页面 | 2020.5.1 | 2020.5.8 | 完成前端首页以及科研项目和科研成果页面 |  |  |  | 未定
7 | 完成完善前端开发 | 2020.5.9 | 2020.5.14 | 完成前端开发 |  |  |  | 未定
8 | 进行系统测试 | 2020.5.15 | 2020.5.20 | 完成系统测试，debug |  |  |  | 未定