## 填写说明
填报说明：
1、周报文件名称使用“组号+项目名称-周报-日期”格式，如“第1组+XXX-周报-20190501”。
2、提交时间：每周六下午18点前。
3、统一提交给课代表
4、提交方式 电子邮件。
周报
1、本周计划、本周完成情况、下周工作计划必须填写，说明项目组一周的工作情况和下周的工作计划（不是个人周报）。
2、问题/风险/建议（需求变更）如果没有内容，可以不写。但是若有需求变更，必须在此记录，并说明情况，给出工作量评估。
3、下周工作计划中的工作内容，需说明工作的计划完成时间。本周完成情况需说明是以下哪种状态：按计划完成、按计划进行、未按计划完成、计划变更。
里程碑计划
1､可根据项目情况调整里程碑计划及交付物。
整体计划
1､第一次编制完毕后，以后每周根据项目具体情况调整计划及标注工作完成情况。

## 周报
项目周报
项目名称：高校科研管理系统 |  |  | 总体进度（%）：80% |  | 填报时间(yyyymmdd):20200516
当前里程碑/计划完成时间（yyyymmdd）： 数据加密，权限控制，整合项目，debug/20200520 |  |  |  |  | 下个里程碑：
本周工作计划 |  | 本周完成工作说明 |  |  | 下周工作计划
序号 | 工作内容 | 本周完成情况 | 未完成原因 | 待采取措施 | 工作内容 | 计划完成时间 | 负责人
1 | 数据加密，权限控制，整合项目，debug | 按计划完成
2
3
4
5
6
7
8
9
10
问题/风险/建议（需求变更登记）
序号 | 情况说明 |  |  |  | 备注 |  | 其他
1
2
3
4
5

## 里程碑计划
实施项目里程碑一览表
项目名称 | 里程碑 | 计划达成日期 （YYYYMMDD） | 实际达成日期 （YYYYMMDD） | 过程文档 |  | 备注
|  |  |  | 交付物 | 签字确认人
高校科研管理系统 | 实现后台用户管理管理系统 | 20200412 | 20200412 | vue+springboot工程文件 | 韩勇
| 实现前端页面，导入为假数据 | 20200420 | 20200420 | vue+springboot工程文件 | 韩勇
| 后端实现接口，前端调用相应的接口 | 20200505 | 20200505 | vue+springboot工程文件 | 韩勇
| 数据加密，权限控制，整合项目，debug | 20200520 |  | vue+springboot工程文件

## 整体计划
高校科研管理系统项目整体计划
项目经理：吴贞东 项目人员：韩勇 刘海锋 李昊源 郑园 项目计划确认人员：韩勇
编号 | 工作项 | 开始时间 | 结束时间 | 工作任务 | 工作目标 | 开始时间 | 完成时间 | 负责人 | 客户方负责人 | 完成标记 | 备注
0 | 文档设计 | 20200330 | 20200405 | 完成接口设计，数据库设计以及系统说明书设计 | 按计划完成 |  |  | 韩勇刘海锋李昊源郑园 | 吴贞东 | 按计划完成
1 | 实现后台用户管理系统 | 20200406 | 20200412 | 实现后台用户管理系统，可以用来管理不同权限的用户 | 按计划完成 |  |  | 韩勇 | 吴贞东 | 按计划完成
2 | 前端主要页面完成 | 20200413 | 20200420 | 实现前端页面，页面中的数据暂时不填入或者用假数据代替 | 按计划完成 |  |  | 刘海锋，韩勇 | 吴贞东 | 按计划完成
3 | 后端接口设计以及实现 | 20200421 | 20200502 | 通过后端接口设计以及实现来调用数据库中的数据来返回真数据 | 按计划完成 |  |  | 韩勇，刘海锋 | 吴贞东 | 按计划完成
4 | 前端调用后端接口用来实现前端调用的数据为真实数据 | 20200503 | 20200505 | 通过调用后端的接口，从而实现真数据的返回 | 按计划完成 |  |  | 韩勇 | 吴贞东 | 按计划完成
5 | 设计登录注册，实现登录，对密码实现加密 | 20200506 | 20200520 | 实现三种不同权限的用户登录 | 按计划完成 |  |  | 李昊源 | 吴贞东
6 | 对登录的用户进行权限识别，返回不同的页面以及安全控制 | 20200506 | 20200520 | 对登录的用户进行权限识别，根据不同的权限返回不同的页面 | 按计划完成 |  |  | 郑园 | 吴贞东
7 | 整合项目，debug | 20200517 | 20200520 | 对数据库中的敏感数据进行加密，debug | 按计划完成 |  |  | 韩勇刘海锋李昊源郑园 | 吴贞东